## 汇总
LAVIDA 双端功能架构实现概览
统计维度 | 数量 |  |  | 产品端 | 功能点数量
功能点总数 |  |  |  | 用户 App
用户 App 功能点 |  |  |  | 管理后台
管理后台功能点
已核验功能点
预计开发工时合计（人天）
用户 App 开发工时（人天）
管理后台开发工时（人天）
状态说明 | 含义 | 填充色 | 核验方式
已实现（已核验） | 本次已直接进入或在页面中观察到 | 绿色 | 演示页面核验
已实现（菜单/路由已配置） | 前端菜单或页面路由已配置，未提交业务数据 | 黄色 | 菜单与路由核验
工时估算口径
单功能点工时覆盖前端页面、接口／数据处理、必要校验、权限接入与开发联调；不含专业测试、UI 设计、部署、第三方厂商接入与生产环境调优。
复杂度参考 | 0.5：静态展示／跳转；1.0：单页查询或提交；1.5：列表、详情或聚合；2.0：CRUD／状态流转；2.5-3.0：动态表单、规则、跨模块流程或外部接口。

## 功能清单
LAVIDA 双端功能架构与实现现状清单
口径：每行对应一个可识别功能点；实现状态基于演示页面、菜单及路由核验。
产品端 | 一级模块 | 二级功能 | 单个功能点 | 当前实现情况 | 功能介绍 | 预计开发工时（人天） | 评估依据
用户 App | 首页与内容 | 服务引导 | 首页服务闭环展示 | 已实现（已核验） | 展示测评、方案、下单与履约的个性化抗衰服务闭环。 | 1.5 | 首页聚合展示、服务状态查询与响应式布局。
| 首页与内容 | 服务引导 | 智能测评快捷入口 | 已实现（已核验） | 从首页直接发起新的智能测评。 | 0.5 | 静态入口配置与路由跳转。
|  | 服务引导 | 历史方案快捷入口 | 已实现（已核验） | 从首页进入已生成方案的查看入口。 | 0.5 | 静态入口配置与路由跳转。
|  |  | 我的订单快捷入口 | 已实现（已核验） | 从首页进入订单状态跟踪入口。 | 0.5 | 静态入口配置与路由跳转。
|  | 健康资讯 | 资讯列表 | 已实现（页面路由已配置） | 汇总测评、下单和方案解读等健康服务内容。 | 1.5 | 列表查询、分页加载和内容卡片展示。
|  |  | 资讯详情 | 已实现（页面路由已配置） | 查看单篇健康资讯的完整内容。 | 1 | 详情查询与富文本内容展示。
|  | 服务说明 | 测评说明 | 已实现（已核验） | 说明测评资料与补充资料的使用方式。 | 0.5 | 静态说明内容配置与展示。
|  |  | 下单说明 | 已实现（已核验） | 说明定金支付后进入财务、生产与履约链路。 | 0.5 | 静态说明内容配置与展示。
|  |  | 方案解读 | 已实现（已核验） | 说明原料配比、功效、服用周期和调整建议。 | 0.5 | 静态说明内容配置与展示。
| 智能测评 | 测评引导 | 测评引导页 | 已实现（页面路由已配置） | 在正式答题前说明测评流程和注意事项。 | 0.5 | 流程引导页面与开始测评跳转。
|  | 测评引导 | 信息授权说明 | 已实现（页面路由已配置） | 展示用户信息使用与授权相关内容。 | 0.5 | 授权说明展示与确认状态处理。
|  | 问卷采集 | 测评问卷作答 | 已实现（页面路由已配置） | 按题目采集用户的基础健康与服务需求信息。 | 2.5 | 动态题目渲染、答案校验、进度保存与提交前校验。
|  |  | 测评提交 | 已实现（页面路由已配置） | 提交问卷数据，触发后续方案生成链路。 | 1 | 问卷数据提交、错误反馈与状态变更。
|  | 资料补充 | 检测／体检资料上传 | 已实现（页面路由已配置） | 上传体检报告或检测结果，为方案细化提供输入。 | 1.5 | 文件上传、格式／数量校验、附件关联与预览信息。
|  | 提交与生成 | 提交成功反馈 | 已实现（页面路由已配置） | 在测评提交后提示用户提交结果。 | 0.5 | 提交结果页与后续动作引导。
|  |  | 方案生成中状态 | 已实现（页面路由已配置） | 展示个性化方案正在生成的过程状态。 | 1 | 异步任务状态查询与加载状态展示。
| 方案中心 | 方案查看 | 方案结果页 | 已实现（页面路由已配置） | 展示测评生成后的个性化方案结果。 | 1.5 | 方案结果聚合、结构化内容及状态展示。
|  | 方案查看 | 方案详情 | 已实现（页面路由已配置） | 查看方案构成、使用建议和相关说明。 | 1.5 | 方案输入、结果及关联业务信息聚合。
|  | 方案资产 | 历史方案列表 | 已实现（页面路由已配置） | 汇总用户已生成的历史方案。 | 1 | 历史数据查询、分页及空态处理。
|  |  | 历史方案详情 | 已实现（页面路由已配置） | 回溯指定历史方案的具体内容。 | 1 | 历史方案详情查询与展示。
| 订单与支付 | 订单创建 | 订单确认 | 已实现（页面路由已配置） | 基于选定方案确认订单信息。 | 1.5 | 订单确认信息汇总、字段校验与建单预处理。
|  | 订单创建 | 实名信息填写 | 已实现（页面路由已配置） | 补充订单履约所需的实名信息。 | 1 | 实名字段录入、校验和安全提交。
|  | 定金支付 | 定金支付发起 | 已实现（页面路由已配置） | 对订单发起定金支付流程。 | 2.5 | 支付单创建、支付渠道调起及订单状态联动；不含渠道厂商接入。
|  |  | 支付结果反馈 | 已实现（页面路由已配置） | 展示支付成功、失败或处理中结果。 | 0.5 | 支付结果查询、提示和订单跳转。
|  | 订单追踪 | 订单列表 | 已实现（页面路由已配置） | 查看用户全部订单及其当前状态。 | 1.5 | 订单查询、状态筛选、分页和范围控制。
|  |  | 订单详情 | 已实现（页面路由已配置） | 查看单笔订单的方案、支付和履约信息。 | 1.5 | 订单明细、支付、方案与履约信息聚合。
|  |  | 物流查询 | 已实现（页面路由已配置） | 查看订单相关物流或配送信息。 | 1 | 物流节点查询与时间线展示；不含物流厂商接入。
|  | 跨境服务 | 跨境订单 | 已实现（页面路由已配置） | 承载跨境订单的专属信息展示与查询。 | 1.5 | 跨境订单字段、状态适配与详情展示。
| 个人中心 | 个人资产 | 当前方案 | 已实现（已核验） | 展示当前生效或最新生成的方案。 | 0.5 | 当前方案状态查询与摘要展示。
|  | 个人资产 | 当前订单 | 已实现（已核验） | 展示当前订单及审核等最新状态。 | 0.5 | 当前订单状态查询与摘要展示。
|  |  | 历史测评 | 已实现（已核验） | 查询用户已完成的历史测评记录。 | 1 | 历史测评列表查询与状态展示。
|  |  | 历史订单 | 已实现（已核验） | 查询用户历史下单和履约记录。 | 1 | 历史订单列表查询与状态展示。
|  | 个人资料 | 个人信息 | 已实现（页面路由已配置） | 查看或维护用户基础资料。 | 1 | 个人资料查询、编辑与字段校验。
|  | 消息通知 | 消息列表 | 已实现（页面路由已配置） | 汇总方案、订单、履约与服务提醒。 | 1 | 站内消息查询、分类与已读状态展示。
|  |  | 消息详情 | 已实现（页面路由已配置） | 查看单条站内通知的完整内容。 | 0.5 | 单条消息查询与阅读状态回写。
|  | 设置与合规 | 设置 | 已实现（页面路由已配置） | 提供用户侧基础设置入口。 | 0.5 | 基础设置项展示与保存。
|  |  | 隐私政策 | 已实现（页面路由已配置） | 向用户展示隐私政策内容。 | 0.5 | 静态合规内容展示。
管理后台 | 首页 | 经营看板 | 关键业务指标 | 已实现（已核验） | 展示新增测评、待确认方案、待审核订单、待排产任务和低库存 SKU 等指标。 | 3 | 多业务域指标聚合、权限范围过滤与刷新机制。
| 首页 | 风险与待办 | 风险告警 | 已实现（已核验） | 聚合 SKU 校验、库存断货、补料和设备异常等风险。 | 2 | 多来源风险规则聚合、优先级排序和待处理展示。
|  | 风险与待办 | 角色待办 | 已实现（已核验） | 按顾问、财务、生产、加盟运营等责任角色展示待办。 | 1.5 | 按角色汇总待办、责任人及时间信息。
|  | 快捷入口 | 新增客户／代录测评／新建订单／SKU 台账 | 已实现（已核验） | 为高频业务动作提供快捷进入路径。 | 1 | 高频入口配置、权限控制与跨模块跳转。
| 客户中心 | 客户档案 | 客户列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 分页查询和筛选客户档案。 | 1.5 | 客户查询、筛选、分页和基础权限范围控制。
|  | 客户档案 | 客户详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 聚合查看客户基本资料及服务信息。 | 1.5 | 客户档案、测评、方案与订单信息聚合。
|  |  | 客户编辑 | 已实现（菜单/路由已配置） | 新增或维护客户档案。 | 1.5 | 客户新增／编辑表单、校验和保存。
|  | 服务跟进 | 跟进与复测 | 已实现（菜单/路由已配置） | 记录顾问跟进并安排后续复测。 | 2 | 跟进记录、复测计划、提醒状态和客户关联。
| 测评管理 | 测评业务 | 测评列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查询用户测评及其处理状态。 | 1.5 | 测评查询、状态筛选和分页。
|  | 测评业务 | 测评详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看问卷、资料和测评输入详情。 | 1.5 | 问卷答案、附件和测评状态聚合展示。
|  |  | 顾问代录测评 | 已实现（菜单/路由已配置） | 由顾问代替客户录入问卷和附件资料。 | 2 | 顾问代录表单、附件与客户关联校验。
|  | 测评配置 | 题库管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 配置测评题目、选项和基础题库内容。 | 2.5 | 题目、选项、排序和题目规则的维护。
| 方案中心 | 方案管理 | 方案列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查询和管理生成后的个性化方案。 | 1.5 | 方案查询、状态筛选和列表管理。
|  | 方案管理 | 方案详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看方案建议、输入依据和关联信息。 | 1.5 | 方案输入、结果及关联业务信息聚合。
|  | 方案审核 | 方案审核 | 已实现（菜单/路由已配置） | 对待确认方案执行审核或确认。 | 2 | 审核意见、状态流转、权限控制与操作留痕。
|  | 配方解析 | 详细配方 | 已实现（菜单/路由已配置） | 展示方案内原料或配方的详细组成。 | 1.5 | 配方明细、原料信息和说明展示。
|  |  | 版本对比 | 已实现（菜单/路由已配置） | 比较方案或配方不同版本的变化。 | 2 | 两个版本的字段／配方差异比对逻辑。
| 订单中心 | 订单管理 | 订单列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查询订单、状态及关联客户／方案。 | 1.5 | 订单查询、状态筛选、分页和范围控制。
|  | 订单管理 | 订单详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看单笔订单的明细和处理过程。 | 1.5 | 订单明细、支付、方案与履约信息聚合。
|  |  | 创建订单 | 已实现（菜单/路由已配置） | 基于方案创建后台订单。 | 2 | 方案关联、建单表单、金额校验和订单初始化。
|  | 订单编排 | 主子单拆分 | 已实现（菜单/路由已配置） | 按生产或履约需要将主订单拆分为子订单。 | 3 | 拆单规则、数量校验、主子单关联和状态同步。
|  |  | SKU 快照 | 已实现（菜单/路由已配置） | 保存订单形成时的 SKU 信息快照。 | 1 | 下单时 SKU 信息冻结、查询与关联展示。
|  | 售后服务 | 售后处理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 处理订单售后、补发或异常事项。 | 2 | 售后申请、处理状态、原因记录和订单联动。
| 财务审核 | 到账审核 | 审核列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看待审核的订单收款记录。 | 1.5 | 待审核收款查询、筛选和分页。
|  | 到账审核 | 审核详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 核验单笔订单到账信息。 | 1.5 | 收款信息核验、审核动作与留痕。
|  | 对账补款 | 金额对账与补款 | 已实现（菜单/路由已配置） | 处理订单应收、实收差异和补款事项。 | 2.5 | 应收实收比对、差异计算、补款记录和状态联动。
| 生产中心 | 生产任务 | 生产任务列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查询从订单转换而来的生产任务。 | 2 | 任务查询、工序状态、筛选和订单关联。
|  | 生产任务 | 任务详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看单个生产任务的执行信息。 | 1.5 | 任务明细、资源、耗料与执行状态聚合。
|  | 排产与设备 | 排产台 | 已实现（菜单/路由已配置） | 安排生产任务的时间、顺序和资源。 | 3 | 任务排程、资源冲突校验和排产状态维护。
|  |  | 设备管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护生产设备及其任务关联。 | 2.5 | 设备档案、可用状态、任务绑定和基础校验。
|  | 原料耗用 | SKU 耗料记录 | 已实现（菜单/路由已配置） | 记录生产任务的 SKU 或原料消耗。 | 1.5 | 耗料登记、任务关联和库存扣减记录。
| 履约中心 | 履约跟踪 | 履约列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 汇总待履约和履约中的订单。 | 1.5 | 履约订单查询、节点状态与分页。
|  | 履约跟踪 | 履约详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看订单履约节点和处理情况。 | 1.5 | 履约节点、异常信息和订单关联展示。
|  | 子订单履约 | 子订单跟踪 | 已实现（菜单/路由已配置） | 跟踪拆分后子订单的履约进度。 | 1.5 | 子订单状态查询、节点追踪和主单映射。
|  | 签收管理 | 签收记录 | 已实现（菜单/路由已配置） | 记录和查询最终签收信息。 | 1.5 | 签收信息、凭证和状态确认记录。
| SKU 主数据 | SKU 台账 | SKU 台账 | 已实现（菜单/路由已配置） | 管理 SKU 基础资料、状态和台账。 | 1.5 | SKU 查询、状态维护和基础校验。
|  | 基础规则 | 分类与规格 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护 SKU 分类、规格等基础属性。 | 2 | SKU 分类、规格属性和关联校验维护。
|  |  | 供应商管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护供应商档案及关联关系。 | 2 | 供应商档案、状态和 SKU 关联维护。
|  | 配方规则 | 配方映射 | 已实现（菜单/路由已配置） | 建立方案配方与 SKU 的映射关系。 | 2.5 | 配方与 SKU 映射规则、冲突校验和维护。
| 库存采购 | 库存监控 | 库存总览 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看当前库存、可用量和总体情况。 | 1.5 | 库存汇总、可用量计算和范围筛选。
|  | 库存监控 | 库存变动 | 已实现（菜单/路由已配置） | 追溯库存出入库和调整流水。 | 1.5 | 出入库流水查询、来源关联和追溯。
|  | 风险与采购 | 预警中心 | 已实现（菜单/路由已配置） | 展示低库存、断货等供应链风险。 | 2 | 库存阈值规则、预警生成、分级与查询。
|  |  | 采购建议 | 已实现（菜单/路由已配置） | 基于库存风险形成补货或采购建议。 | 2 | 库存规则计算、建议生成和采购数据展示。
| 加盟商经营 | 加盟商档案 | 加盟商列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查询和管理加盟商主体。 | 1.5 | 加盟商查询、状态筛选和分页。
|  | 加盟商档案 | 加盟商详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看加盟商的档案和经营信息。 | 1.5 | 加盟商档案、门店和订货信息聚合。
|  | 门店运营 | 门店看板 | 已实现（菜单/路由已配置） | 展示加盟商门店的经营看板。 | 2 | 门店经营指标聚合、范围隔离和看板展示。
|  |  | 本店库存 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看指定加盟商或门店库存。 | 1 | 指定门店库存查询与状态展示。
|  | 订货管理 | 订货单管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 管理加盟商的订货单和处理状态。 | 2 | 订货单查询、创建／处理状态和加盟商关联。
| 运营分析 | 订单分析 | 订单趋势 | 已实现（菜单/路由已配置） | 分析订单规模与时间趋势。 | 2 | 订单时间维度聚合、趋势指标和图表展示。
|  | 供应链分析 | SKU 消耗 | 已实现（菜单/路由已配置） | 分析 SKU 或原料消耗情况。 | 2 | SKU 消耗聚合、维度筛选和图表展示。
|  |  | 生产效率 | 已实现（菜单/路由已配置） | 分析生产任务和资源效率。 | 2 | 生产效率指标计算、维度筛选和图表展示。
|  | 门店分析 | 门店经营 | 已实现（菜单/路由已配置） | 分析门店经营表现。 | 2 | 门店经营指标聚合、比较与图表展示。
| 消息中心 | 消息运营 | 消息列表 | 已实现（菜单/路由已配置） | 汇总后台业务通知和提醒。 | 1 | 站内消息查询、分类与已读状态展示。
|  | 消息运营 | 消息详情 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查看单条后台消息的具体内容。 | 0.5 | 单条消息查询与阅读状态回写。
| 集成开放 | 设备集成 | 设备接口 | 已实现（菜单/路由已配置） | 提供生产或检测设备对接入口。 | 2.5 | 接口配置、调用封装、异常记录；不含设备厂商改造。
|  | 模型集成 | 模型与回写 | 已实现（菜单/路由已配置） | 承接模型调用及结果回写业务。 | 2.5 | 模型调用、结果解析、业务回写和异常处理。
| 系统设置 | 组织与人员 | 部门管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护组织部门结构。 | 2 | 组织树维护、层级校验和人员关联。
|  | 组织与人员 | 人员管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护员工或业务人员资料。 | 2 | 人员档案、状态和组织关联维护。
|  |  | 账号管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 管理系统登录账号。 | 2 | 账号创建、启停、角色关联和基础校验。
|  | 权限管理 | 菜单管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 配置系统菜单及入口。 | 2 | 菜单树维护、路由配置和权限关联。
|  |  | 角色管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 配置岗位角色及授权范围。 | 2.5 | 角色授权、菜单／数据权限配置和校验。
|  | 基础配置 | 字典管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护通用字典分类。 | 2 | 字典分类维护及业务引用校验。
|  |  | 字典数据 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护字典分类下的具体数据项。 | 1.5 | 字典项维护、排序、启停和引用校验。
|  |  | 租户管理 | 已实现（菜单/路由已配置） | 管理多租户主体及其配置。 | 2 | 租户档案、状态和基础隔离配置。
|  |  | 系统配置 | 已实现（菜单/路由已配置） | 维护系统级参数和基础配置。 | 2.5 | 系统参数维护、配置校验和生效控制。
|  | 审计追踪 | 操作日志 | 已实现（菜单/路由已配置） | 查询管理端关键操作记录。 | 1.5 | 操作日志查询、筛选、分页和追溯。